## A.整理表
A.整理表 「 」社 商品名「 」
概略まとめ(最後に記入） | [6 empty] | ④ビジュアルイメージ
事業名
イベントタイトル
ターゲット
目的
内容
訴求ポイント（簡潔に）
表現
スケジュール
①PR内容整理
| メ モ |  |  |  |  | チェック
企業理念
この事業（技術）が社会に役立つポイントは？ （訴求ポイント）
事業コンセプト
最終ターゲットは誰ですか？（使う人・食べる人）
決定者（購入者）は誰ですか？
仕様
販売店情報
発表日は
WEB公開（商品）の内容（こだわり）
②ＰＲ方法
| 媒体 | 発信先 | 手配先 | 依頼期限 | メモ | チェック
PR方法 | 体験会
チラシ
ポスター
産技WEB
メルマガ
市町村広報誌
新聞
フリーペーパー
工総研SNS
事前告知WEB | ＨＰ、ブログ、インスタ、FB、ツイッター
事後告知WEB | ＨＰ、ブログ、インスタ、FB、ツイッター
③定期的な情報発信 | [5 empty] | チェック
体験イベント
新着情報（ニュース）
Twitter
Facebook
Instagram
ブログ
その他SNSなど

## 広報整理記入シート (記入方法)
A.整理表（記入方法） 「あおい森のりんご工房」社 商品名「青森りんごSDGift」
概略まとめ(最後に記入） | [6 empty] | ④ビジュアルイメージ
事業名
イベントタイトル
ターゲット
目的
内容
訴求ポイント（簡潔に）
表現
スケジュール
①PR内容整理
| メ モ |  |  |  |  | チェック
企業理念
この事業（技術）が社会に役立つポイントは？ （訴求ポイント）
事業コンセプト
最終ターゲットは誰ですか？（使う人・食べる人）
決定者（購入者）は誰ですか？
仕様
販売店情報
発表日は
WEB公開（商品）の内容（こだわり）
②ＰＲ方法
| 媒体 | 発信先 | 手配先 | 依頼期限 | メモ | チェック
PR方法 | 体験会
チラシ
ポスター
産技WEB
メルマガ
市町村広報誌
新聞
フリーペーパー
工総研SNS
事前告知WEB | ＨＰ、ブログ、インスタ、FB、ツイッター
事後告知WEB | ＨＰ、ブログ、インスタ、FB、ツイッター
③定期的な情報発信 | [5 empty] | チェック
体験イベント
新着情報（ニュース）
Twitter
Facebook
Instagram
ブログ
その他SNSなど
（最後に）概要をまとめる
①内容整理
②PR方法をまとめ
③定期的な情報発信
どんな食事・食卓
嗜好・考え方
（有機栽培が好き）
どんな雑誌
どんな装飾物が好き
ターゲット像
どんなファッション
手土産は？
どんな店舗
④ビジュアルイメージを作成

## B.計画表
B.計画表
イベント名： | 「 」発表会
◎理想とする成果 ：
◎ターゲット：
◎PR戦略：
年度 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
ターゲットの行事（行事） | bar: ４月 to １２月
訴求ポイント（戦略）
活動内容
広報ステップ
露出イメージ（媒体）
定期的な情報発信 (イベント・ＳＮＳ）
年度 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
ターゲットの行事（行事） | bar: ４月 to １２月
訴求ポイント（戦略）
活動内容
広報ステップ
露出イメージ（媒体）
定期的な情報発信 (イベント・ＳＮＳ）

## B.計画表（記入例）
B.計画表（記入例）
イベント名： | 「青森りんごSDGift」発表会
◎理想とする成果 ： | 招待者（開発関係者）と報道関係者が情報発信をしてくれること。 購入につながる事
◎ターゲット： | 招待者（開発関係者）。報道関係者。消費者。
◎PR戦略： | 招待者が楽しめる事。報道関係者が取材しやすいこと。WEBとSNSを活用して発表会前後の情報発信をすること。
2021年度 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
ターゲットの行事（行事） | [9 empty] | 新年 |  | 送別会
訴求ポイント（戦略） | [6 empty] | 打合せ（開催場所関係者と協力体制を得る）
活動内容 | [6 empty] | 情報収集 |  |  | 企画立案
広報ステップ | [8 empty] | 発表会メニュー設定 |  |  | 場所仮押さえ
露出イメージ（媒体）
定期的な情報発信 (イベント・ＳＮＳ） | [6 empty] | ＳＮＳでＳＥＯ対策実施準備 | ＳＮＳ情報発信ルールを作成し、投稿予定 関係企業へLINK依頼など準備 ※アクセス解析を前提とした戦略を実施予定
2022年度 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
ターゲットの行事（行事） | 歓迎会 |  |  | 中元 | 夏休み |  |  |  | 歳暮 | 新年
訴求ポイント（戦略） | 自社製品が社会に役立つポイント→どうやって伝えるか？
活動内容 | 中元用商談会参加 |  |  | 発表会 |  | 展示商談会参加
広報ステップ |  |  | 事前告知 | 事後広報1 |  | 事後広報2 |  | 事後広報3
露出イメージ（媒体） | FCPシート作成 |  | プレスリリース | 報道機関 TV、新聞 | 雑誌 | 展示会案内状 | SNS | SNS
定期的な情報発信 (イベント・ＳＮＳ） |  |  | 体験発表会告知 | 商品体験発表会/SNSで発信と御礼 |  | SNSで展示会や体験会を告知と報告